Sprint Goal: CSKH nhận hội thoại AI không xử lý trong 2 phút, kèm trạng thái đơn và lịch sử.
Done: chạy trên staging; kiểm thử quan trọng đạt; không còn lỗi cao; đạt kiểm tra quyền riêng tư.

5.1. KIỂM TRA INCREMENT

| Mã | Bằng chứng | Phân loại | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 đạt, không lỗi cao | Done | Đạt kiểm thử, không lỗi cao |
| SC-62 | 70/78 đạt, 8 ca lỗi | Chưa Done | Kiểm thử chưa đạt hết |
| SC-63 | 74/80 đúng, 1 lỗi cao | Chưa Done | Còn lỗi cao |
| SC-64 | 60/60 đạt, chờ kiểm tra che SĐT | Chưa Done | Chưa đạt quyền riêng tư |
| SC-65 | 42/42 đạt, quyền riêng tư đạt | Done | Đạt kiểm thử và quyền riêng tư |

Cách trình bày phần chưa Done: nói rõ SC-62, 63, 64 chưa Done, ghi “bản đang làm” nếu demo, nêu phần còn thiếu, đưa lại vào Product Backlog.

Điểm sai của Review cũ

| Điểm sai | Tác động |
| --- | --- |
| PO gọi cả SC-61 đến SC-65 là Done | Stakeholder tưởng đã sẵn sàng, rủi ro đưa lỗi cao và lộ SĐT |
| Biến Review thành nghiệm thu | Mất trao đổi hai chiều, mất Feedback |
| PO hứa làm mọi Feedback | Backlog quá tải, Sprint 15 dễ vỡ |

5.2. SPRINT REVIEW (60 PHÚT)

Mục tiêu: xem Increment, thu Feedback, cùng điều chỉnh Backlog. Không nghiệm thu.

| Phút | Nội dung | Vai trò | Câu hỏi mở |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–5 | Nhắc Sprint Goal, quy tắc “Feedback chưa là cam kết” | Scrum Master, PO | Mọi người cần gì ở buổi này? |
| 5–10 | Trạng thái Increment: Done và chưa Done | PO, Developer | Bằng chứng nào chưa rõ? |
| 10–30 | Demo SC-61, SC-65; cho xem SC-62, 63, 64 (ghi rõ chưa Done) | Developer | Luồng này giúp CSKH thế nào? Chỗ nào khó dùng? |
| 30–45 | Thu Feedback F-01 đến F-05, hỏi làm rõ | Stakeholder nói, PO ghi, Developer trả lời | Vấn đề gốc là gì? |
| 45–55 | Xem lại Backlog và ưu tiên Sprint 15 | PO dẫn, cả nhóm góp ý | Điều gì quan trọng nhất cho Sprint Goal? |
| 55–60 | Tóm tắt, chốt thời điểm cập nhật Backlog | Scrum Master | Còn điều gì chưa nói? |

5.3. SPRINT RETROSPECTIVE (60 PHÚT)

Tham dự: PO, Scrum Master, Developer. Không mời quản lý vận hành.

| Phút | Giai đoạn | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 0–10 | Mở đầu + rà Action cũ | Nhắc quy tắc “nói về quy trình, không nói về người”. Action cũ: giữ, bỏ hoặc viết lại |
| 10–25 | Data | Đổi quy tắc qua tin nhắn; staging Ngày 4; Integration Test Ngày 8; an toàn 2,8/5; SC-62, 63, 64 chưa Done |
| 25–40 | Insight | Vì sao tích hợp muộn nên lỗi lộ muộn? Vì sao đổi quy tắc mà chưa cùng đồng ý? |
| 40–55 | Action | Cả nhóm chọn tối đa 2 Action, PO không tự chọn |
| 55–60 | Follow-up | Chốt nhóm theo dõi, thời điểm, bằng chứng |

Xử lý đổ lỗi: đổi “ai làm sai” thành “quy trình nào gây lỗi”; dùng dữ liệu thay ý kiến; cho viết ẩn danh trước khi nói.

Hai Action Item cho Sprint 15

|  | Action 1 | Action 2 |
| --- | --- | --- |
| Hành động | Chạy Integration Test từ Ngày 4 (thay vì Ngày 8) | Đổi quy tắc phải ghi vào Sprint Backlog/Done và cả nhóm đồng ý, không đổi qua tin nhắn |
| Nhóm theo dõi | Developer | Scrum Master |
| Thời điểm | Daily Scrum Ngày 4 và 8 | Daily Scrum hàng tuần, Retro Sprint 15 |
| Bằng chứng | Báo cáo Integration Test có ngày chạy | Không còn đổi quy tắc ngoài Sprint Backlog; điểm an toàn tăng so với 2,8/5 |

5.4. CHỌN KỸ THUẬT RETRO

| Tiêu chí | A: Start–Stop–Continue | B: 4Ls |
| --- | --- | --- |
| An toàn | Thấp hơn, “Stop” dễ thành chỉ trích | Cao hơn |
| Tìm nguyên nhân | Yếu | Trung bình |
| Tạo hành động | Mạnh | Yếu hơn |
| Thời lượng | Nhanh | Lâu hơn |
| Người ít nói | Dễ nếu viết ghi chú | Dễ nhưng cần gợi ý |

Chọn A, thêm bước Insight và quy tắc không nêu tên.
Lý do: Action cũ mơ hồ nên cần kỹ thuật dễ ra việc; an toàn 2,8/5 thấp nên thêm quy tắc an toàn.
Trade-off: dễ ra Action nhưng dễ đổ lỗi; bù bằng Insight và viết ẩn danh.
Điều kiện đổi: nếu an toàn Sprint 15 vẫn dưới 3/5, dùng 4Ls mở đầu rồi chuyển sang Start–Stop–Continue.

5.5. CHU TRÌNH INSPECT AND ADAPT

Sprint Review → Feedback Log → Product Backlog → Sprint Retrospective → Action Item → Kiểm tra ở Sprint 15

Review và Retro tách riêng, chỉ liên kết bằng bằng chứng.

|  | Feedback F-03 | Action “Integration Test Ngày 4” |
| --- | --- | --- |
| Nguồn | CSKH, trong Review | Retro, từ dữ liệu Integration Test Ngày 8 |
| Bằng chứng | SC-64 chờ kiểm tra che SĐT | Báo cáo Integration Test có ngày chạy |
| Quyền cập nhật | PO cập nhật thứ tự Backlog; Developer cập nhật kết quả | Developer cập nhật kết quả; Scrum Master kiểm tra |
| Tiêu chí đo | SC-64 đạt quyền riêng tư, không còn hiện SĐT | Integration Test chạy không muộn hơn Ngày 4; lỗi phát hiện muộn giảm |

XỬ LÝ DỮ LIỆU THIẾU, ĐỔ LỖI VÀ CAM KẾT SỚM

| Tình huống | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Thiếu dữ liệu | Developer bổ sung; nếu chưa có thì ghi “chưa xác nhận”, không đoán số |
| Đổ lỗi | Chỉ nói về quy trình và dữ liệu; Scrum Master nhắc quy tắc |
| Cam kết sớm | Feedback chưa là cam kết; PO chỉ đưa vào Backlog sau khi đánh giá và Developer ước lượng |